## TaskList
Task | Stopień wykonania | Kto robi | Importance | Milestone | Szacowany czas (godziny) | Szacowany czas (dni) | Poświęcony czas (godziny) | Poświęcony czas (dni) | Różnica (godziny) | Różnica (dni)
Patrolowanie potworów | 100% | Szymon | !!! |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0
Gonienie gracza przez potwora | 50% | Szymon | !!! |  | 3 | 0.75 | 1 | 0.25
Skradanie się gracza | 0% | Szymon | !!! |  | 2 | 0.5 | 1 | 0.25
Chowanie się do szafy | 0% | Szymon | !! |  | 10 | 2.5 | 0 | 0
Chowanie się pod łóżko | 0% | Szymon | !! |  | 10 | 2.5 | 0 | 0
Chowanie się pod biurko | 0% | Szymon | !! |  | 10 | 2.5 | 0 | 0
Uśmiercenie gracza przez potwora gdy jest w pobliżu | 100% | Szymon | !!! |  | 1 | 0.25 | 2 | 0.5 | 1 | 0.125
Zaplanowac trasy patrolowe | 40% | Mateusz |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0
Menu | 0% | Mateusz, Szymon | !! |  | 8 | 2 | 0 | 0
Mechanizm checkpoint | 0% | Szymon |  |  | 12 | 3 | 0 | 0
Podnoszenie przedmiotów | 0% | Szymon | !! |  | 3 | 0.75 | 0 | 0
Hałasujące szkło | 0% | Szymon |  |  | 4 | 1 | 0 | 0
Hałasujące walające się śmieci | 0% | Szymon |  |  | 4 | 1
Teksturowanie Pomieszczeń | 0% | Mateusz | ! |  | 60 | 15
Urzadzenie pomieszczen mapy | 0% | Mateusz | ! |  | 30 | 7.5
Projekt mapy | 60% | Mateusz, Szymon | !! |  | 6 | 1.5 | 8 | 2
projektowanie pomieszczeń | 0% | Mateusz | !! |  | 20 | 5
Oświetlenie | 0% | Mateusz | ! |  | 30 | 7.5
Wygląd zewnętrzny budynku | 0% | Mateusz | ! |  | 10 | 2.5
Okna | 0% | Mateusz |  |  | 4 | 1
Drzwi | 0% | Mateusz |  |  | 4 | 1
Winda | 0% | Mateusz |  |  | 2 | 0.5
Mechanizm otwierania drzwi | 0% | Szymon | !!! |  | 4 | 1
Rozmieszczenie przedmiotów | 0% | Mateusz | ! |  | 4 | 1
Wygląd przedmiotów | 0% | Mateusz | ! |  | 8 | 2
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Razem | 7% |  |  |  | 255 | 63.75 | 16 | 4 | 1 | 0.125